АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
	
СВЕДЕНИЯ
о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы 

	 «Комплексное развитие сельских территорий" муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской  области» за 2021 год.

	(наименование муниципальной программы)

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия и показателя
	Исполнитель (фамилия, 
имя, отчество)

	Источник финансирова-ния (расшифровать)
	Объем финансирования муниципальной программы  (тыс. рублей)
	Значение показателя
	Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей)

	
	
	
	
	план на
12 месяцев
	фактически освоено за
12 месяцев
	процент освоения
	плановое               на 12 месяцев
	фактическое за                         
12 месяцев
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Задача 1: Строительство, модернизация и реконструкция систем  газоснабжения

	 1
	Основное мероприятие: "Мероприятия, направленные на развитие водоснабжения и газоснабжения в сельской местности"
	Администрация Никольского сельского поселения
Гагаринского района Смоленской области

	Бюджет муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской  области

	1000,0
	195,0
	19,5
	
	
	Более медленные, чем планировалось, темпы реализации проектов; отсутствие проектно-сметной документации на строительство объектов

	1.1
	Строительство объекта
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	1.2
	Разработка проектно-сметной документации по объекту
	
	
	1000,0
	195,0
	19,5
	4
	1
	

	1.3
	Ведение строительного контроля за производством работ по строительству объекта
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	Задача 2: Строительство, модернизация и реконструкция систем  водоснабжения
	

	2
	Основное мероприятие: "Мероприятия, направленные на развитие водоснабжения и газоснабжения в сельской местности"
	Администрация Никольского сельского поселения
Гагаринского района Смоленской области
	Бюджет муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской  области
	6167,3
	2859,9
	46,4
	
	
	реконструкция водозаборных сооружений с водонапорной башней в  с. Токарево была запланирована в муниципальной программе Департамента ЖКХ в размере 2800,0 тыс.руб. и Департаменте с/х в размере 2767,3 тыс.руб., фактически работы выполнены на 2800,0 тыс.руб. и выделены для оплаты из Департамента ЖКХ

	2.1
	Строительство объекта
	
	
	5567,3
	2800,0
	50,3
	1
	1
	

	2.2
	Разработка проектно-сметной документации по объекту
	
	
	400,0
	0,0
	0,0
	1
	0
	

	2.3
	Экспертиза проектно-сметной документации по объекту
	
	
	140,0
	0,0
	0,0
	1
	0
	

	2.4
	Ведение строительного контроля за производством работ по строительству объекта
	
	
	60,0
	59,9
	99,8
	1
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	Задача 3: Строительство, модернизация и реконструкция систем  водоотведения
	

	3
	Основное мероприятие: "Мероприятия, направленные на развитие водоснабжения и газоснабжения в сельской местности"
	Администрация Никольского сельского поселения
Гагаринского района Смоленской области
	Бюджет муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской  области
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	Более медленные, чем планировалось, темпы реализации проектов

	3.1
	Разработка проектно-сметной документации по объекту
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	3.2
	Экспертиза проектно-сметной документации по объекту
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	ИТОГО по программе:
	
	
	7167,3
	3054,9
	42,6
	
	
	



Глава муниципального образования
Никольского сельского поселения 
Гагаринского района Смоленской области							О.А. Воробьёва

Исполнитель: ст. менеджер Ю.В. Иванова
Тел.8 (48135) 7-61-97

31 января 2022 года
