АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


	СВЕДЕНИЯ
о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы 

	 «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» за 2021 год.

	(наименование муниципальной программы)

	№ п/п
	Наименование основного мероприятия и показателя
	Исполнитель (фамилия, 
имя, отчество)

	Источник финансирова-ния (расшифровать)
	Объем финансирования муниципальной программы  (тыс. рублей)
	Значение показателя
	Примечание (указываются причины не освоения средств, не достижения показателей)

	
	
	
	
	план на
12 месяцев
	фактически освоено за
12 месяцев
	процент освоения
	плановое               на 12 месяцев
	фактическое за                         
12 месяцев
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Задача1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

	1
	Основное мероприятие: «Проведение комплекса мероприятий, направленных на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан»
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	1.1
	Поддержка инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района в виде оказания содействия в участии субъектов малого предпринимательства в форумах,  конкурсах, ярмарках инвестиционных проектов с целью привлечения инвесторов.
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	1.2
	Оказание муниципальной преференции в виде предоставления имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	1.2
	Повышение квалификации предпринимателей малого и среднего бизнеса
	 
	 
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	Задача2. Информационная и организационная поддержка малого и среднего предпринимательства

	2
	Основное мероприятие: «Проведение комплекса мероприятий, направленных на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан»
	
	
	2,0
	2,0
	100,0
	
	
	

	2.1
	Информационное обеспечение субъектов малого предпринимательства на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района
	
	
	2,0
	2,0
	100,0
	
	
	

	2.2
	Проведение «круглых» столов, семинаров, конкурсов с участием представителей субъектов малого предпринимательства и органов муниципальной власти Никольского сельского поселения Гагаринского района
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	2.3
	Участие в ежегодных районных и  областных конкурсах среди субъектов малого и среднего предпринимательства: «Лучший предприниматель года»
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	2.4
	Проведение мониторинга деятельности субъектов малого  предпринимательства на территории сельского поселения в целях разработки предложений по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	2.5
	Разработка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере малого и среднего предпринимательства
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	2.6
	Ведение реестра субъектов малого и среднего  предпринимательства, получивших имущественную поддержку в соответствии с Программой
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	2.7
	Организация содействия в вовлечении в предпринимательскую деятельность социально незащищенных слоев населения, в том числе инвалидов, женщин, молодежи, уволенных в запас (отставку) военнослужащих, безработных, беженцев и вынужденных переселенцев
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	Задача3.Поддержка физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

	3
	Основное мероприятие: «Проведение комплекса мероприятий, направленных на создание условий для повышения уровня комфортности проживания граждан»
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	3.1
	Информационное обеспечение физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	3.2
	Проведение «круглых» столов, семинаров, конкурсов с участием физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и органов муниципальной власти Никольского сельского поселения Гагаринского района
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	3.3
	Проведение мониторинга деятельности физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории сельского поселения в целях разработки предложений по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере самозанятых граждан
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	3.4
	Разработка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере самозанятых граждан
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	3.5
	Организация содействия в вовлечении в самозанятых граждан социально незащищенных слоев населения, в том числе инвалидов, женщин, молодежи, уволенных в запас (отставку) военнослужащих, безработных, беженцев и вынужденных переселенцев
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	3.6
	Оказание консультационной помощи физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» по вопросам организации торговли и бытового обслуживания, предоставления в аренду муниципального имущества, предоставления в аренду земельных участков
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	ИТОГО по программе:
	Администрация Никольского сельского поселения
Гагаринского района Смоленской области
	Бюджет муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской  области
	2,0
	2,0
	100,0
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Глава муниципального образования
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