АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

| СВЕДЕНИЯ о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» за 2021 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирова-ния (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Значение показателя |  | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
|  |  |  |  | план на 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освоения | плановое на 12 месяцев | фактическое за 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие: «Создание необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов на территории муниципального образования» |  |  | 1090,1 | 975,8 | 89,5 |  |  |  |
| 1.1 | Очистка пожарных водоемов | Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | Бюджет муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области | 680,0 | 678,4 | 99,8 | 5 | 5 |  |
| 1.2 | Приобретение противопожарного оборудования |  |  | 40,0 | 38,5 | 96,3 | 25 | 25 |  |
| 1.3 | Опахивание (создание защитных противопожарных полос) населенных пунктов, окашивание |  |  | 300,0 | 188,8 | 62,9 | 50 | 31 | Погодные условие (осенние затяжные дожди) |
| 1.4 | Проведение собраний граждан по соблюдению требований пожарной безопасности в жилом секторе с раздачей памяток |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 6 |  |
| 1.5 | Обследование домовладений граждан, относящихся к группам риска с проведением противопожарных инструктажей |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 | 30 |  |
| 1.6 | Приобретение противопожарных щитов в комплекте |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.7 | Обслуживание противопожарной сигнализации |  |  | 70,1 | 70,1 | 100,0 | 6 | 6 |  |
|  | ИТОГО по программе: |  |  | 1090,1 | 975,8 | 89,5 |  |  |  |

Глава муниципального образования

Никольского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской области							О.А. Воробьёва

Исполнитель: ст. менеджер Ю.В. Иванова

Тел.8 (48135) 7-61-97

31 января 2022 года