АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

| СВЕДЕНИЯ о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» за 2021 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирова-ния (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Значение показателя |  | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
|  |  |  |  | план на 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освоения | плановое на 12 месяцев | фактическое за 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Организационные и пропагандистские мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: "Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан" | Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | Бюджет муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области | 2,0 | 2,0 | 100,0 |  |  |  |
| 1.1 | Распространение среди читателей библиотек информационных материалов, содействующих повышению уровня толерантного сознания молодежи |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.2 | Информирование населения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведению в условиях возникновения ЧС |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.3 | Организация работы учреждений культуры, образования по утверждению в сознании молодых людей идеи личной и коллективной обязанности уважать права человека и разнообразие в нашем обществе (как проявление культурных, этнических, религиозных, политических и иных различий между людьми), формированию нетерпимости к любым, проявлениям экстремизма |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 1.4 | Выпуск буклетов, памяток, плакатов, иной печатной продукции антитеррористической направленности |  |  | 2,0 | 2,0 | 100,0 |  |  |  |
| 1.5 | Привлечение к активной пропаганде религиозной и национальной терпимости представителей всех религиозных конфессий, общественно-политических организаций |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО по программе: |  |  | 2,0 | 2,0 | 100,0 |  |  |  |

Глава муниципального образования

Никольского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской области							О.А. Воробьёва

Исполнитель: ст. менеджер Ю.В. Иванова

Тел.8 (48135) 7-61-97

31 января 2022 года