АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
	

СВЕДЕНИЯ
о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы 

	 «Комплексное развитие сельских территорий" муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской  области» за 2020 год.

	(наименование муниципальной программы)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя
	Исполнитель (фамилия, 
имя, отчество)

	Источник финансирова-ния (расшифровать)
	Объем финансирования муниципальной программы  (тыс. рублей)
	Значение показателя
	Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей)

	
	
	
	
	план на
12 месяцев
	фактически освоено за
12 месяцев
	процент освоения
	плановое               на 12 месяцев
	фактическое за                         
12 месяцев
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	

	[bookmark: _GoBack] 1
	Модернизация и реконструкция систем  газоснабжения
	
Администрация Никольского сельского поселения
Гагаринского района Смоленской области
	
Бюджет муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской  области
	3069,9
	1955,9
	63,7
	
	
	Более медленные, чем планировалось, темпы реализации проектов; отсутствие проектно-сметной документации на строительство объектов

	1.1
	Строительство объекта
	
	
	1310,4
	1310,4
	100,0
	
	
	

	1.2
	Разработка проектно-сметной документации
	
	
	1000,0
	290,0
	29,0
	
	
	

	1.3
	Государственная экспертиза проектной  документации и результатов инженерных изысканий по объекту
	
	
	727,4
	323,5
	44,5
	
	
	

	1.4
	Ведение строительного контроля за производством работ по строительству объекта
	
	
	28,1
	28,1
	100,0
	
	
	

	1.5
	Согласование проектной документации по объекту
	
	
	4,0
	3,9
	97,5
	
	
	

	2
	Модернизация и реконструкция систем  водоснабжения
	
	
	880,0
	51,9
	5,9
	
	
	

	2.1
	Строительство шахтного колодца в д. Новое Гагаринского района Смоленской области
	
	
	300,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	2.2
	Экспертиза проектной документации по объекту
	
	
	27,9
	27,9
	100,0
	
	
	

	2.3
	Экспертиза проектно-сметной документации
	
	
	528,1
	0,0
	0,0
	
	
	

	2.4
	Проведение достоверности определения сметной стоимости строительства по объекту
	
	
	24,0
	24,0
	100,0
	
	
	

	3
	Модернизация и реконструкция систем  водоотведения
	
	
	1000,0
	250,0
	25,0
	
	
	

	3.1
	Разработка проектно-сметной документации
	
	
	1000,0
	250,0
	25,0
	
	
	

	
	ИТОГО по программе:
	
	
	4949,9
	2257,8
	45,6
	100,0
	45,6
	




Глава муниципального образования
Никольского сельского поселения 
Гагаринского района Смоленской области							О.А. Воробьёва

Исполнитель: ст. менеджер Ю.В. Иванова
Тел.8 (48135) 7-61-97
