АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
	
СВЕДЕНИЯ
о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы 

	 «Охрана окружающей среды  на территории  муниципального образования Никольского сельского поселения  Гагаринского района Смоленской области» за 2020 год.

	(наименование муниципальной программы)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя
	Исполнитель (фамилия, 
имя, отчество)

	Источник финансирования (расшифровать)
	Объем финансирования муниципальной программы  (тыс. рублей)
	Значение показателя
	Примечание (указываются причины не освоения средств, не достижения показателей)

	
	
	
	
	план на
12 месяцев
	фактически освоено за
12 месяцев
	процент освоения
	план           на 12 месяцев
	факт за                         
12 месяцев
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	

	 1
	Сохранение чистоты природных территорий и природного биологического разнообразия
	 Администрация Никольского сельского поселения
Гагаринского района Смоленской области
 
 
	Бюджет муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской  области 
 
 
	1500,0
	1480,6
	98,7
	
	
	

	1.1
	Приобретение бункеров и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов
	
	
	240,0
	36,5
	15,2
	6
	1
	

	1.2
	Устройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов
	
	
	250,0
	[bookmark: _GoBack]190,1
	76,0
	5
	4
	

	1.3
	Приобретение ограждений площадок для сбора твердых коммунальных отходов
	
	
	1010,0
	1254,0
	124,2
	36
	34
	

	2
	Снижение вредного воздействия на окружающую среду
	
	
	60,0
	1,3
	2,2
	
	
	

	2.1
	Сбор, транспортировка и утилизация отработанных ртутьсодержащих ламп
	
	
	60,0
	1,3
	2,2
	500
	110
	расходы производились по факту накопления ламп

	2.2
	Публикация на официальных сайтах и в средствах массовой информации материалов о реализации Программы
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	2.3
	Информирование населения о нахождении мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	
	ИТОГО по программе:
	
	
	1560,0
	1481,9
	95,0
	100,0
	95,0
	



Глава муниципального образования
Никольского сельского поселения 
Гагаринского района Смоленской области							О.А. Воробьёва

Исполнитель: ст. менеджер Ю.В. Иванова
Тел.8 (48135)7-61-97
