АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

| СВЕДЕНИЯ о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» за 2020 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирова-ния (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Значение показателя |  | Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей) |
|  |  |  |  | план на 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освоения | плановое на 12 месяцев | фактическое за 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка пожарных водоемов | Администрация Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области | Бюджет муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской области | 500,0 | 88,3 | 17,7 | 5 | 1 | Отсутствие подрядной организации на выполнение данного вида работ |
| 2 | Приобретение противопожарного оборудования |  |  | 14,0 | 13,1 | 93,6 | 15 | 13 |  |
| 3 | Опахивание (создание защитных противопожарных полос) населенных пунктов, окашивание |  |  | 300,0 | 187,8 | 62,6 | 30 | 30 | Погодные условие (осенние затяжные дожди) |
| 4 | Проведение собраний граждан по соблюдению требований пожарной безопасности в жилом секторе с раздачей памяток |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 | 6 |  |
| 5 | Обследование домовладений граждан, относящихся к группам риска с проведением противопожарных инструктажей |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 | 30 |  |
| 6 | Приобретение противопожарных щитов в комплекте |  |  | 56,0 | 56,0 | 100,0 | 10 | 10 |  |
| 7 | Обслуживание противопожарной сигнализации |  |  | 70,0 | 68,0 | 97,1 | 6 | 6 |  |
|  | ИТОГО по программе: |  |  | 940,0 | 413,2 | 44,0 | 100,0 | 44,0 |  |

Глава муниципального образования

Никольского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской области							О.А. Воробьёва

Исполнитель: ст. менеджер Ю.В. Иванова

Тел.8 (48135) 7-61-97