АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
	СВЕДЕНИЯ
о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы 

	 «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» за 2020 год.

	(наименование муниципальной программы)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя
	Исполнитель (фамилия, 
имя, отчество)

	Источник финансирова-ния (расшифровать)
	Объем финансирования муниципальной программы  (тыс. рублей)
	Значение показателя
	Примечание (указывают-ся причины неосвоения средств, не- достижения показателей)

	
	
	
	
	план на
12 месяцев
	фактически освоено за
12 месяцев
	процент освоения
	плановое               на 12 месяцев
	фактическое за                         
12 месяцев
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	

	1
	Очистка пожарных водоемов
	Администрация Никольского сельского поселения
Гагаринского района Смоленской области
	Бюджет муниципального образования Никольское сельское поселение Гагаринского района Смоленской  области
	500,0
	88,3
	17,7
	5
	1
	Отсутствие подрядной организации на выполнение данного вида работ

	2
	Приобретение  противопожарного оборудования
	
	
	14,0
	13,1
	93,6
	15
	13
	

	3
	Опахивание (создание защитных противопожарных полос)  населенных пунктов,
окашивание
	
	
	300,0
	187,8
	62,6
	30
	[bookmark: _GoBack]30
	Погодные условие (осенние затяжные дожди)

	4
	Проведение  собраний граждан по соблюдению требований пожарной безопасности в жилом секторе с раздачей памяток
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	6
	6
	

	5
	Обследование  домовладений граждан, относящихся к группам риска с проведением противопожарных инструктажей
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	30
	30
	

	6
	Приобретение противопожарных щитов в комплекте
	
	
	56,0
	56,0
	100,0
	10
	10
	

	7
	Обслуживание противопожарной сигнализации
	
	
	70,0
	68,0
	97,1
	6
	6
	

	
	ИТОГО по программе:
	
	
	940,0
	413,2
	44,0
	100,0
	44,0
	




Глава муниципального образования
Никольского сельского поселения
Гагаринского района Смоленской области							О.А. Воробьёва

Исполнитель: ст. менеджер Ю.В. Иванова
Тел.8 (48135) 7-61-97

