АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

| СВЕДЕНИЯ о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» за 2019 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (фамилия, имя, отчество) | Источник финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Значение показателя |  | Примечание (указываются причины не освоения средств, не достижения показателей) |
|  |  |  |  | план на 12 месяцев | фактически освоено за 12 месяцев | процент освоения | план на 12 месяцев | факт за 12 месяцев |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» | Воробьёва Олеся Александровна | Местный бюджет | 166,9 | 139,0 | 83,3 | х | х |  | х |
| 1.1 | Утилизация ртутьсодержащих ламп |  |  | 50,0 | 26,3 | 52,6 |  |  |  | расходы производились по факту накопления ламп |
| 1.2 | Вывоз мусора с территории кладбищ и несанкционированных свалок |  |  | 86,9 | 82,7 | 95,2 |  |  |  |  |
| 1.3 | Очистка участка берега р. Гжать |  |  | 30,0 | 30,0 | 100,0 |  |  |  |  |

Глава муниципального образования

Никольского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской области							О.А. Воробьёва

Исполнитель: ст. менеджер Ю.В. Иванова

Тел.8 (48135)7-61-97