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АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от «7» марта 2024  года			№ 14


О мерах по защите населения и территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области от возможных пожаров в весенне-летний период 
2024 года

Во исполнение требований Федеральных законов №131 от 6.10.2003 "Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 18.11.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 21.12.1994 №68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Лесного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 №417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Никольского сельского поселения, связанных с пожарами в жилом секторе и на объектах экономики, снижения ущерба, наносимого ими в весеннее –летний пожароопасный период 2024 года, Администрация Никольского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению готовности сил и средств муниципального образования Никольского сельского поселения к предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров (далее – пожары) в весенне-летний период 2024 года. (Приложение №1). 
2. Активизировать среди населения разъяснительную работу по соблюдению правил противопожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях и организациях Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области.
3. Своевременно информировать население о складывающейся пожароопасной обстановке.
4. Изготовить в достаточном количестве организационно-методические, пропагандистские материалы (памятки, листовки, плакаты и т.д.), необходимые для проведения профилактической работы среди населения, в том числе детей.
5. Повысить требования к руководителям организаций независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, расположенных на подведомственных территориях, за соблюдением ими правил пожарной безопасности.
6. Разработать и провести мероприятия по устройству защитных противопожарных полос, исключающих возможность переброса огня при лесных, торфяных и других пожарах, на здания и сооружения населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, удалению в весенне-летний период сухой растительности, других горючих отходов.
7. Запретить строительство сараев, гаражей и других построек (пристроек) без оформления в установленном порядке разрешений на строительство.
8. Организовать проведение противопожарной пропаганды и агитации, во всех административных зданиях администрации поселения оборудовать стенды по пожарной безопасности.
9. Организовать проведение проверок и приведение в исправное состояние источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, резервуаров, водоемов, водонапорных башен, запруд и т.д.) в населенных пунктах и на объектах организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
10. Оказывать лесничествам содействие в проведении мероприятий по охране лесов от пожаров путем выделения рабочей силы, транспорта, тракторов для выполнения плана работ по противопожарным мероприятиям и для тушения пожаров. 
12. Рекомендовать:
12.1. Руководителю МУП "Жилищник" (Загородний В.В.):
12.1.1. Провести в апреле-мае 2024 года месячники пожарной безопасности.
12.1.2. В срок до 3 мая 2024 года провести комиссионные проверки состояния внутридворовых проездов с учетом возможности подъезда пожарной и специальной техники к многоквартирным жилым домам, иным зданиям и сооружениям в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций.
12.1.3. В срок до 15 мая 2024 года произвести вырубку зеленых насаждений, произрастающих в непосредственной близости (ближе 5 метров) к многоквартирным жилым домам и иным зданиям и мешающих установке подъемных механизмов и беспрепятственному проезду пожарной и специальной техники к ним, а также к источникам противопожарного водоснабжения.
12.1.4. В срок до 15 мая 2024 года организовать уборку и вывоз отходов, мусора и других горючих материалов с территорий подведомственного жилого фонда, проверку и ремонт источников противопожарного водоснабжения.
12.1.5. Провести очистку подвальных, чердачных помещений, технических подвалов от мусора и других горючих материалов, закрыть на замки двери подвальных, чердачных помещений, технических подвалов.
12.1.6. Провести ревизию электрооборудования подвальных, чердачных помещений жилых домов.
13. Рекомендовать:
13.1. Руководителям сельскохозяйственных предприятий, главам крестьянских (фермерских) хозяйств:
13.1.1. Произвести очистку и вывоз с территорий сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств мусора, тары и других горючих материалов.
13.1.2. Содержать в исправном состоянии дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям, сооружениям и водоисточникам, используемым для пожаротушения, подступы к пожарному инвентарю.
13.1.3. Запретить устраивать мастерские, склады, стоянки тракторов, сельхозтехники, иного автотранспорта, а также производить какие-либо работы, не связанные с обслуживаем ферм в животноводческих помещениях.
13.1.4. Провести противопожарный инструктаж со всеми лицами, задействованными на сельскохозяйственных работах.
13.1.5. Оснастить уборочные агрегаты и автомобили первичными средствами пожаротушения и оборудовать их исправными искрогасителями.
13.1.6. Запретить складирование кормов в скирдах, складах вместительностью более 300 тонн без согласования с органами пожарного надзора.
13.1.7. Не допускать сжигания стерни, пожнивных остатков и разведения костров на полях.
13.1.8. Произвести ремонт пожарной и приспособленной для целей пожаротушения сельскохозяйственной техники.
13. 1.9.  Организовать контроль за обучением рабочих и служащих мерам пожарной безопасности на сельскохозяйственных предприятиях.
13.1.10. Привести до начала уборочной кампании в пожаробезопасное состояние объекты, связанные с переработкой и хранением продукции нового урожая.
15. Постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит обнародованию.
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Глава муниципального образования
Никольского сельского поселения
Гагаринского района Смоленской области			О.А.Воробьёва








 

Приложение №1


ПЛАН
мероприятий по обеспечению готовности сил и средств Никольского сельского поселения
Гагаринского района Смоленской области по предупреждению и ликвидации
пожаров в весенне-летний период 2024  года

	№№п/п
	Наименование планируемых мероприятий
	Ответственный исполнитель
	Сроки исполнения
	Отметки об исполнении

	1. Организационные мероприятия

	1
	Проведение заседания по постановке задач на подготовку к пожароопасному периоду.

	Воробьёва О.А.
	11.04.
	

	2. Мероприятия по планированию и отработке документов

	1
	Заключение договоров о взаимодействии при тушении пожаров в лесах и населенных пунктах, внесение соответствующих корректировок в планы привлечения сил и средств при тушении пожаров.
	Воробьёва О.А.
	до 15.04
	

	2
	Разработка оперативных планов действий по тушению пожаров
	Руководители предприятий
	до 15.04
	

	3
	Уточнение и согласование “Плана действий ...” при возникновении лесоторфяных пожаров с заинтересованными должностными лицами из числа руководящего состава поселения, определение состава сил и средств, выделяемых для тушения пожаров, порядок их снабжения ГСМ, питанием, транспортными средствами.
	Воробьёва О.А.
	до 20.04
	

	3. Практические мероприятия

	1
	Организация разведки пожароопасных районов, своевременный сбор и обобщение информации о складывающейся обстановке на территориях.
	Воробьёва О.А.
	Постоянно с 20.04
	

	2
	Организация взаимодействия со структурными подразделениями МО  РФ, МВД РФ, МПС РФ и МПР РФ по проведению профилактических противопожарных мероприятий, уточнению сил и средств, выделяемых для тушения лесоторфяных пожаров и обеспечению безопасности населенных пунктов, объектов экономики, арсеналов, баз хранения, складов и т.п., находящихся в пожароопасных районах.
	Воробьёва О.А.
	до 24.04
	

	3
	Подготовка техники, оборудования и личного состава формирований  к практическому применению.
	Руководители предприятий
	до 30.04
	

	4
	Организация профилактических противопожарных инженерно – технических мероприятий:
1. очистка населенных пунктов от кустарников и сухой травы, мусора и другого горючего материала и опашка их вокруг;
1. прокладка минерализованных и защитных полос вдоль дорог, проходящих через лесные массивы, оборудование водоисточников и подъездных путей к ним;
1. определение мест съездов с дорог и выставление соответствующих указательных знаков;
1. утилизация на местах валежника и порубочных остатков в пожароопасный период. 
	Воробьёва О.А. Руководители предприятий
	до 30.04
	

	5
	Организация контроля по созданию финансовых и материально-технических  ресурсов на пожароопасный  период, проверка наличия запасов ГСМ, взрывчатых веществ, продовольствия, медикаментов, строительных материалов и предметов первой необходимости.
	Воробьёва О.А. ,
руководители предприятий.
	до 1.05
	

	6
	Организация  противопожарной  агитации среди  населения и проведение разъяснительной работы по соблюдению правил противопожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях и организациях, усиление контроля  за  выполнением правил противопожарной безопасности.. 
	Воробьёва О.А.
	Постоянно
	

	7
	Доклад о выполнении противопожарных мероприятий, предусмотренных настоящим планом.
	Воробьёва О.А.
	до 25.04
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