АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «7» марта 2024  года			№ 14

О мерах по защите населения и территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области от возможных пожаров в весенне-летний период

2024 года

Во исполнение требований Федеральных законов №131 от 6.10.2003 "Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 18.11.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 21.12.1994 №68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Лесного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 №417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Никольского сельского поселения, связанных с пожарами в жилом секторе и на объектах экономики, снижения ущерба, наносимого ими в весеннее –летний пожароопасный период 2024 года, Администрация Никольского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план мероприятий по обеспечению готовности сил и средств муниципального образования Никольского сельского поселения к предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров (далее – пожары) в весенне-летний период 2024 года. (Приложение №1).

2. Активизировать среди населения разъяснительную работу по соблюдению правил противопожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях и организациях Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области.

3. Своевременно информировать население о складывающейся пожароопасной обстановке.

4. Изготовить в достаточном количестве организационно-методические, пропагандистские материалы (памятки, листовки, плакаты и т.д.), необходимые для проведения профилактической работы среди населения, в том числе детей.

5. Повысить требования к руководителям организаций независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, расположенных на подведомственных территориях, за соблюдением ими правил пожарной безопасности.

6. Разработать и провести мероприятия по устройству защитных противопожарных полос, исключающих возможность переброса огня при лесных, торфяных и других пожарах, на здания и сооружения населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, удалению в весенне-летний период сухой растительности, других горючих отходов.

7. Запретить строительство сараев, гаражей и других построек (пристроек) без оформления в установленном порядке разрешений на строительство.

8. Организовать проведение противопожарной пропаганды и агитации, во всех административных зданиях администрации поселения оборудовать стенды по пожарной безопасности.

9. Организовать проведение проверок и приведение в исправное состояние источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, резервуаров, водоемов, водонапорных башен, запруд и т.д.) в населенных пунктах и на объектах организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

10. Оказывать лесничествам содействие в проведении мероприятий по охране лесов от пожаров путем выделения рабочей силы, транспорта, тракторов для выполнения плана работ по противопожарным мероприятиям и для тушения пожаров.

12. Рекомендовать:

12.1. Руководителю МУП "Жилищник" (Загородний В.В.):

12.1.1. Провести в апреле-мае 2024 года месячники пожарной безопасности.

12.1.2. В срок до 3 мая 2024 года провести комиссионные проверки состояния внутридворовых проездов с учетом возможности подъезда пожарной и специальной техники к многоквартирным жилым домам, иным зданиям и сооружениям в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций.

12.1.3. В срок до 15 мая 2024 года произвести вырубку зеленых насаждений, произрастающих в непосредственной близости (ближе 5 метров) к многоквартирным жилым домам и иным зданиям и мешающих установке подъемных механизмов и беспрепятственному проезду пожарной и специальной техники к ним, а также к источникам противопожарного водоснабжения.

12.1.4. В срок до 15 мая 2024 года организовать уборку и вывоз отходов, мусора и других горючих материалов с территорий подведомственного жилого фонда, проверку и ремонт источников противопожарного водоснабжения.

12.1.5. Провести очистку подвальных, чердачных помещений, технических подвалов от мусора и других горючих материалов, закрыть на замки двери подвальных, чердачных помещений, технических подвалов.

12.1.6. Провести ревизию электрооборудования подвальных, чердачных помещений жилых домов.

13. Рекомендовать:

13.1. Руководителям сельскохозяйственных предприятий, главам крестьянских (фермерских) хозяйств:

13.1.1. Произвести очистку и вывоз с территорий сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств мусора, тары и других горючих материалов.

13.1.2. Содержать в исправном состоянии дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям, сооружениям и водоисточникам, используемым для пожаротушения, подступы к пожарному инвентарю.

13.1.3. Запретить устраивать мастерские, склады, стоянки тракторов, сельхозтехники, иного автотранспорта, а также производить какие-либо работы, не связанные с обслуживаем ферм в животноводческих помещениях.

13.1.4. Провести противопожарный инструктаж со всеми лицами, задействованными на сельскохозяйственных работах.

13.1.5. Оснастить уборочные агрегаты и автомобили первичными средствами пожаротушения и оборудовать их исправными искрогасителями.

13.1.6. Запретить складирование кормов в скирдах, складах вместительностью более 300 тонн без согласования с органами пожарного надзора.

13.1.7. Не допускать сжигания стерни, пожнивных остатков и разведения костров на полях.

13.1.8. Произвести ремонт пожарной и приспособленной для целей пожаротушения сельскохозяйственной техники.

13. 1.9.  Организовать контроль за обучением рабочих и служащих мерам пожарной безопасности на сельскохозяйственных предприятиях.

13.1.10. Привести до начала уборочной кампании в пожаробезопасное состояние объекты, связанные с переработкой и хранением продукции нового урожая.

15. Постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит обнародованию.

Глава муниципального образования

Никольского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской области			О.А.Воробьёва

Приложение №1

ПЛАН

мероприятий по обеспечению готовности сил и средств Никольского сельского поселения

Гагаринского района Смоленской области по предупреждению и ликвидации

пожаров в весенне-летний период 2024  года

| №№п/п | Наименование планируемых мероприятий | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения | Отметки об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Проведение заседания по постановке задач на подготовку к пожароопасному периоду. | Воробьёва О.А. | 11.04. |  |
| 2. Мероприятия по планированию и отработке документов |  |  |  |  |
| 1 | Заключение договоров о взаимодействии при тушении пожаров в лесах и населенных пунктах, внесение соответствующих корректировок в планы привлечения сил и средств при тушении пожаров. | Воробьёва О.А. | до 15.04 |  |
| 2 | Разработка оперативных планов действий по тушению пожаров | Руководители предприятий | до 15.04 |  |
| 3 | Уточнение и согласование “Плана действий ...” при возникновении лесоторфяных пожаров с заинтересованными должностными лицами из числа руководящего состава поселения, определение состава сил и средств, выделяемых для тушения пожаров, порядок их снабжения ГСМ, питанием, транспортными средствами. | Воробьёва О.А. | до 20.04 |  |
| 3. Практические мероприятия |  |  |  |  |
| 1 | Организация разведки пожароопасных районов, своевременный сбор и обобщение информации о складывающейся обстановке на территориях. | Воробьёва О.А. | Постоянно с 20.04 |  |
| 2 | Организация взаимодействия со структурными подразделениями МО РФ, МВД РФ, МПС РФ и МПР РФ по проведению профилактических противопожарных мероприятий, уточнению сил и средств, выделяемых для тушения лесоторфяных пожаров и обеспечению безопасности населенных пунктов, объектов экономики, арсеналов, баз хранения, складов и т.п., находящихся в пожароопасных районах. | Воробьёва О.А. | до 24.04 |  |
| 3 | Подготовка техники, оборудования и личного состава формирований к практическому применению. | Руководители предприятий | до 30.04 |  |
| 4 | Организация профилактических противопожарных инженерно – технических мероприятий: - очистка населенных пунктов от кустарников и сухой травы, мусора и другого горючего материала и опашка их вокруг; - прокладка минерализованных и защитных полос вдоль дорог, проходящих через лесные массивы, оборудование водоисточников и подъездных путей к ним; - определение мест съездов с дорог и выставление соответствующих указательных знаков; - утилизация на местах валежника и порубочных остатков в пожароопасный период. | Воробьёва О.А. Руководители предприятий | до 30.04 |  |
| 5 | Организация контроля по созданию финансовых и материально-технических ресурсов на пожароопасный период, проверка наличия запасов ГСМ, взрывчатых веществ, продовольствия, медикаментов, строительных материалов и предметов первой необходимости. | Воробьёва О.А. , руководители предприятий. | до 1.05 |  |
| 6 | Организация противопожарной агитации среди населения и проведение разъяснительной работы по соблюдению правил противопожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях и организациях, усиление контроля за выполнением правил противопожарной безопасности.. | Воробьёва О.А. | Постоянно |  |
| 7 | Доклад о выполнении противопожарных мероприятий, предусмотренных настоящим планом. | Воробьёва О.А. | до 25.04 |  |