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АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.02.2019 года № 5
Об утверждении плана мероприятий

по обеспечению готовности сил и средств

Никольского сельского поселения

областной подсистемы РСЧС 

Смоленской области

к предупреждению и ликвидации 

пожаров в весенне-летний период 2019 года

Во исполнение требований Федеральных законов №131 от 6.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  от  18.11.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности",  от 21.12.1994 №68-ФЗ  "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и "Правил пожарной безопасности в Российской Федерации", утвержденных Приказом МЧС РФ от 18.06.2003  № 313, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования  Никольское сельское поселение, связанных с лесными и торфяными пожарами, пожарами в жилом секторе и на объектах экономики, снижения ущерба, наносимого ими в весенне-летний пожароопасный период 2019 года.
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по обеспечению по обеспечению готовности сил и средств Никольского сельского поселения областной подсистемы РСЧС Смоленской области к предупреждению и ликвидации пожаров в весенне-летний период 2019 года

2. Активизировать среди населения разъяснительную работу по  соблюдению правил противопожарной безопасности  в общеобразовательных учреждениях и организациях  Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях.




поселения Гагаринского района Смоленской области.
3.Своевременно  информировать население о складывающейся пожароопасной обстановке 

4.Создание финансовых и материально-технических  ресурсов на пожароопасный  период, проверка наличия запасов ГСМ,  продовольствия, медикаментов, строительных материалов и предметов первой необходимости.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Никольского сельского поселения.
Глава муниципального образования

Никольского сельского поселения
Гагаринского района 

Смоленской области





Е.Н. Говрашков

Приложение 1

к постановлению
 Администрации

Никольского сельского поселения
от   21.02.2019 № 5
ПЛАН

мероприятий по обеспечению готовности сил и средств Никольского сельского поселения

областной подсистемы РСЧС Смоленской области

 к предупреждению и ликвидации пожаров в весенне-летний период 2019 года

	№№п/п
	Наименование планируемых мероприятий
	Ответственный исполнитель
	Сроки исполнения
	Отметки о выполнении

	

	1. Мероприятия по планированию и отработке документов

	1
	Заключение договоров о взаимодействии при тушении пожаров в лесах и населенных пунктах, внесение соответствующих корректировок в планы привлечения сил и средств при тушении пожаров.
	Говрашков Е.Н.
	до 31.03.19
	

	2
	Уточнение и согласование “Плана действий ...” при возникновении  пожаров с заинтересованными должностными лицами из числа руководящего состава поселения, служб и функциональных звеньев, определение состава сил и средств, выделяемых для тушения  пожаров, порядок их снабжения ГСМ, питанием, транспортными средствами.
	Говрашков Е.Н.
	до 20.04.19
	

	2. Практические мероприятия

	1
	Организация разведки пожароопасных районов, своевременный сбор и обобщение информации о складывающейся обстановке на территории.
	Атрошенко Н.Н.

Солянник Н.И.
	Постоянно с 20.04.19
	

	2
	Организация взаимодействия со структурными подразделениями  МВД РФ, МПС РФ и МПР РФ по проведению профилактических противопожарных мероприятий, уточнению сил и средств, выделяемых для тушения  пожаров и обеспечению безопасности населенных пунктов, объектов экономики,  складов и т.п., находящихся в пожароопасных районах.
	Говрашков Е.Н.
	до 24.04.19
	

	3
	Контроль за проведением на местах комиссионного пожарно-технического обследования объектов жизнеобеспечения,  деревообработки, торговли и жилого фонда.
	Говрашков Е.Н.
	до 10.05.19
	

	4
	Организация контроля по созданию финансовых и материально-технических  ресурсов на пожароопасный  период, проверка наличия запасов ГСМ,  продовольствия, медикаментов, строительных материалов и предметов первой необходимости.
	Говрашков Е.Н.
	до 15.05.19
	

	5
	Организация  противопожарной  агитации   среди  населения и проведение разъяснительной работы по соблюдению правил противопожарной безопасности в общеобразовательных учреждениях и организациях. Усиление контроля  за  выполнением правил противопожарной безопасности . 
	инспектор

Шкатова О.Н.,

Балихина Т.А.
	Постоянно
	

	6
	Организация своевременного информирования населения о складывающейся пожароопасной обстановке
	инспектор
	Весь 
период
	

	7
	Доклад о выполнении противопожарных мероприятий, предусмотренных настоящим планом.
	Говрашков Е.Н.
	до 25.05.19
	

	
	

	
	


