АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ


	СВЕДЕНИЯ
о выполнении плана-графика реализации муниципальной программы 

	 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района Смоленской области» за 2020 год.

	(наименование муниципальной программы)

	№ п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя
	Исполнитель (фамилия, 
имя, отчество)

	Источник финансирова-ния (расшифровать)
	Объем финансирования муниципальной программы  (тыс. рублей)
	Значение показателя
	Примечание (указываются причины не освоения средств, не достижения показателей)

	
	
	
	
	план на
12 месяцев
	фактически освоено за
12 месяцев
	процент освоения
	плановое               на 12 месяцев
	фактическое за                         
12 месяцев
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	

	1
	Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	
	
	2,0
	2,0
	100,0
	
	
	

	1.1
	Поддержка инновационной деятельности субъектов малого предпринимательства на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района в виде оказания содействия в участии субъектов малого предпринимательства в форумах,  конкурсах, ярмарках инвестиционных проектов с целью привлечения инвесторов
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	1.2
	Оказание муниципальной преференции в виде предоставления имущества в аренду, безвозмездное пользование без проведения торгов
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	1.2
	Повышение квалификации предпринимателей малого и среднего бизнеса
	 
	 
	2,0
	2,0
	100,0
	
	
	

	2
	Информационная и организационная поддержка малого и среднего предпринимательства
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	2.1
	Информационное обеспечение субъектов малого предпринимательства на территории муниципального образования Никольского сельского поселения Гагаринского района
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	2.2
	Проведение «круглых» столов, семинаров, конкурсов с участием представителей субъектов малого предпринимательства и органов муниципальной власти Никольского сельского поселения Гагаринского района
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	2.3
	Участие в ежегодных районных и  областных конкурсах среди субъектов малого и среднего предпринимательства: «Лучший предприниматель года»
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	2.4
	Проведение мониторинга деятельности субъектов малого  предпринимательства на территории сельского поселения в целях разработки предложений по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	2.5
	Разработка предложений по совершенствованию нормативных правовых актов, регулирующих отношения в сфере малого и среднего предпринимательства
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	2.6
	Ведение реестра субъектов малого и среднего  предпринимательства, получивших имущественную поддержку в соответствии с Программой
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
	
	
	

	2.7
	Организация содействия в вовлечении в предпринимательскую деятельность социально незащищенных слоев населения, в том числе инвалидов, женщин, молодежи, уволенных в запас (отставку) военнослужащих, безработных, беженцев и вынужденных переселенцев
	
	
	0,0
	0,0
	0,0
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Глава муниципального образования
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